## Diagrama simple de Gantt - EJ
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto
1.1 | Plan del proyecto | Leon W. | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 Vi. to SEMANA 2 Vi.
1.1.1 | Revisiones del plan del proyecto | Pedro B. | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
1.2 | Investigación | Silvia H | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.3 | Proyecciones | Fernando W | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.4 | Partes interesadas | Juan C | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.5 | Pautas | Franco P | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.6 | Inicio del proyecto | Maria V | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.; SEMANA 3 Vi.
2 | Definición y planificación del proyecto
2.1 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Silvia H | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.; SEMANA 4 Lu. to SEMANA 4 Vi.
2.2 | Presupuesto | Fernando W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
2.3 | Plan de comunicación | Juan C |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
2.4 | Gestión de riesgos | Pedro B. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Leon W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2 | Indicadores clave del rendimiento (KPI) | Pedro B. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2.1 | Monitoreo | Silvia H |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2.2 | Previsiones | Fernando W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Franco P |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.3.1 | Actualizaciones de diagrama | Maria V |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Pedro B. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.2 | Productos finales de calidad | Silvia H |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Franco P |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.4 | Rendimiento del proyecto | Maria V |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.

## Diagrama de Gantt VACIA
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1
1.1 | [5 empty] | 100% | bar: SEMANA 1 Ma.
1.1.1 | [5 empty] | 0%
1.2 | [5 empty] | 0%
1.3 | [5 empty] | 0%
1.4 | [5 empty] | 0%
1.5 | [5 empty] | 0%
1.6 | [5 empty] | 0%
2
2.1 | [5 empty] | 0% | bar: SEMANA 4 Ma.
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3
3.1 | [5 empty] | 0% | bar: SEMANA 7 Ma.
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4
4.1 | [5 empty] | 0% | bar: SEMANA 10 Ma.
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%

## Diagrama de PERT
Utilicen las siguientes formas para realizar el diagrama de PERT
A