## Ejemplo
PLAN DE COMUNICACIONES | [8 empty] | RESPONSABLES
Comunicación | Canal |  |  |  | Frecuencia | Nivel de Detalle | Necesidad de Información | Audiencia / Stakeholders | Generador
| Presentación | Mail pers. | Redes sociales | Newsletter
Definir contenido del Call for Papers |  |  |  |  | Semanal |  |  | Equipo interno | PM Conferencistas Tour
Publicación del Call for Papers | x |  | x | x | Mensual |  |  | Sponsor del proyecto | PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación del Call for Papers |  |  | x | x | Una sola vez |  |  | PM's Tour | PM Comunicaciones Tour
Last call - Call for Papers | x |  | x |  | Diaria |  |  | Directores | PM Comunicaciones Tour
Definir Flyer del evento |  |  |  |  | Una sola vez |  |  | Clientes | PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 |  |  | x | x | Semanal |  |  | Público | PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 |  |  | x | x | Una sola vez |  |  | PM's Tour | PM Comunicaciones Tour
Presentación del PMI Tour 2017 |  |  | x | x | Semanal |  |  | Público | PM Comunicaciones Tour
Descuento por Inscripción anticipada | x |  | x | x | Una sola vez |  |  | Público | PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 |  |  | x | x | Quincenal |  |  | Público | PM Comunicaciones Tour
Last call - Inscripción anticipada | x |  | x |  | Diaria |  |  | Público | PM Comunicaciones Tour
Público
Público
Postulantes
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Asistentes
Público
Asistentes
Público
Público

## En blanco
PLAN DE COMUNICACIONES | [8 empty] | RESPONSABLES
Comunicación | Canal |  |  |  | Frecuencia | Nivel de Detalle | Necesidad de Información | Audiencia / Stakeholders | Generador
| Presentación | Mail pers. | Redes sociales | Newsletter